## Sheet1
ویژگی های اصلی محصول: |  |  | اولویت زمانی | درصد تکمیل | نظر | اولویت زمانی
| 1. بستر اجرای VAS شامل |  | 1 | 50% | only MCI | 1
|  |  | 1 | 50% | only MCI | 1
|  | · عضویت و ابطال سرویس‌ها | 1 | 90% | only MCI | 1
|  | · مدیریت و تبادل شارژینگ (post paid – Pre paid) | 1 | 90% | only MCI | 1
| 2. امکان OTP برای عضویت در پلتفرم و هر سرویس |  | 1 | 100 |  | 1
| 3. امکانات مدیریت کاربران |  | 1 | 50% | No ACL | 1
|  | · امکان ثبت نام برای کاربران از طریق OTP | 1 | 100 |  | 1
|  | · امکان ثبت نام از طریق گوگل | 4 | 0% | currently OTP | 4
|  | · مدیریت کلاس‎های کاربری: یوزر عادی، تولید کننده محتوی، ادمین، سوپر ادمین، ممیز، ناشر | 2 | 20% |  | 2
|  | · امکان ایجاد پروفایل شامل پروفایل فوتو، کاور فوتو و لیست ویدیوها، درباره من و پلی لیست و البته امکان دنبال کردن پروفایل | 1 | 100% |  | 1
|  | · امکان ایجاد کانال شامل کاور فوتو، آواتار و لیست ویدیوها و البته امکان عضوگیری کانال | 1 | 100% |  | 1
| 4. پنل تنظیمات کاربری |  | 1 | 70% |  | 1
|  | · مدیریت اطلاعات کاربری | 1 | 100% |  | 1
|  | · امکان ویرایش پروفایل، کانال، ویدیو | 1 | 100% |  | 1
|  | · داشبورد و ارایه گزارش‌های آماری و مدیریتی به تولید کننده محتوی | 2 | 0% |  | 2
|  | · امکان مدیریت برداشت از حساب و عملیات حسابداری | 2 | 0% |  | 2
| 5. امکان آپلود و پخش ویدیو |  |  | 70% | بهینه سازی
|  | · با تعیین عنوان، کپشن، هشتگ و دسته بندی و کانال و البته وییو و لایک ویدیو |  | 100%
|  | · رعایت کدینگ‎ها ،کیفیت، سایز و فرمت ویدیو |  | 50%
|  | · امکان نمایش ویدیو شامل ارایه گزارش کامل از آمار ویدیو | 2 | 90% |  | 2
|  | · امکان مدیریت کاور فوتوی ویدیو توسط کاربر | 2 | 20% |  | 2
|  | · امکان تریم و برش ویدیو | 3 | 0% |  | 3
| 6. امکان مدیریت شارژینگ شامل مدیریت اعتبار مشترکین و کنترل با اوپراتور |  | 1 | 50% |  | 1
| 7. امکان دسته‌بندی محتوی‌ها در ۲ لایه اصلی و زیر دسته بندی |  | 2 | 50% |  | 2
| 8. امکان سرچ و سرچ پیشرفته در میان پروفایل‌ها، کانال‌ها و ویدیوها |  |  | 100%
| 9. امکان ارتقا کاربر به تولیدکننده محتوی با امکانات جدید |  |  | 100%
|  | · امکان تعیین طرح درامدی |  | 100%
|  | o On demand | 1 | 0% |  | 1
|  | o Subscription | 1 | 80% |  | 1
|  | · امکان تعیین قیمت هر محتوی یا عضویت در کانال | 1 | 80% |  | 1
|  | · امکان داشبورد برای تولید کننده محتوی و ارایه گزارش‌های تحلیلی میزان ویو و درآمد (روزانه، هفتگی و ماهانه) | 2 | 0% |  | 2
|  | · ورود اطلاعات تکمیلی مثل شماره ملی، تصویر کارت ملی و شماره حساب به منظور احراز هویت |  | 70% | Admin panel
|  | · امکان مدیریت حسابداری از جمله تسویه حساب | 1 | 0% |  | 1
| 10. امکان استریمینگ |  |  | 60%
|  | · پخش ویدیو | 1 | 90% |  | 1
|  | · ابزار FFmpeg | 1 | 50% | needs verification | 1
|  | · کدینگ های لازم (از جمله H.248) | 1 | 50% | needs verification | 1
|  | · رعایت الزامات امنیتی | 1 | 50% | needs verification | 1
|  | · امکان همزمانی concurrency برای حداقل ۶۰۰ تماشای همزمان | 1 | 30% | needs verification | 1
|  | · امکان BER adaption (تطابق خط و پخش) | 2 | 0% |  | 2
|  | · امکان اندازه‌گیری ترافیک ویو شده برای مدیریت اجازه پخش (60% ترافیک) | 2 | 0% |  | 2
|  | · امکان پخش دمو در ابتدای هر ویدیو | 4 | 0% |  | 4
|  | · امکان پخش تبلیغ با مدت زمان قابل کنترل در ابتدای هر ویدیو و امکان اسکیپ | 4 | 0% |  | 4
| 11. امکان پخش ویدوهای یوتیوب و شبکه های دیگر با رعایت ممیزی از طریق محتوی و کلمات کلیدی |  | 3 | 80% |  | 3
| 12. امکان ممیزی ویدیوها |  | 3 | 80% |  | 3
|  | · توسط ادمین با امکان حذف ویدیو و انتخاب دلیل رد ویدیو | 3 | 80% |  | 3
|  | · توسط ریپورتینک | 4 | 0% |  | 4
|  | · اتوماتیک | 4 | 0% |  | 4
| 13. امکان پرداخت از طریقIPG بانک برای کانال یا ویدیو |  | 4 | 0% |  | 4
| 14. امکان ریتینگ و ریویو ویدیوها، کانال‎ها و پروفایل‌ها |  | 4 | 0% |  | 4
| 15. امکان به اشتراک‌گذاری محتوی توسط یوزر ناشر و اشتراک درآمد با تولیدکننده اصلی محتوی |  | 4 | 0% |  | 4
| 16. صندوق پیام برای کاربران برای ارتیاط با ادمین |  | 4 | 0% |  | 4
| 17. امکان تیکتینگ برای کاربران |  | 4 | 0% |  | 4
| 18. امکان دریافت آگاه‌سازی‌ها (لایک، دنبال کردن، عضویت، ریپورت، صورتحساب، ممیزی و ...) |  | 4 | 0% |  | 4
| 19. امکان تعامل و مبادله محتوی و لینک محتوی یا کانال با شبکه‌های اجتماعی |  | 3 | 0% |  | 3
| 20. انجام ملاحظات SEO |  | 3 | 0% |  | 3
| 21. امکان تحلیل داده‎ها و رفتار یوزرها و پیشنهاد ویدیو یا کانال به یوزرها بر اساس الگوریتم‎های تحلیل داده |  | 3 | 0% |  | 3
| 22. امکان پخش وبینار زنده و امکان شرکت پولی یوزرها به صورت پولی |  | 4 | 0% |  | 4
| 23. امکانات ادمین |  | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت عملکرد پلتفرم | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت درآمد، کشف و گزارش تقلب | 3 | 0% |  | 3
|  | · ارسال پیام به کاربران | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت تیکت‌ها | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت کاربران | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت شارژینگ و قیمت‌ها | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت خطاها | 3 | 0% |  | 3
|  | · مدیریت سرویس‌ها | 3 | 0% |  | 3
|  | · تایید ارتقا تولید کننده محتوی | 2 | 0% |  | 2
|  | · ممیزی | 3 | 0% |  | 3
|  | · گزارش‌های آماری | 3 | 0% |  | 3
تکنولوژی، ابزار و فریم وورک‌های لازم:
o آخرین ورژن‌های Laravel, PH
|  | o آماده سازی API ها برای اپلیکیشن در آینده | 3 | 0% |  | 3
o ویژگی‌های Front
o رسپانسیو بودن برای انواع دیوایس‌ها
o سهولت برای توسعه اپلیکیشن
ویژگی‌های نرم افزار
|  | o ساختارمند بودن، داکیومنت شدن و کامنت‌گذاری | 2 |  |  | 2
o تایید معماری
o Scalability بخصوص برای استریمینگ همزمان
o ساختارهای امنیتی